## Feuil1
Diagramme de GANTT
Détail des tâches | S 1 |  |  |  |  | S 2 |  |  |  |  | S 3 |  |  |  |  | S 4 |  |  |  |  | S 5 |  |  |  |  | S 6 |  |  |  |  | S 7
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve
Analyse et Conception
Planning | bar: S 1 Lu
Diagramme d'activité | bar: S 1 Lu
Diagramme de cas d'utilisation | bar: S 1 Lu to S 1 Ma
Maquettage | bar: S 1 Me to S 1 Ve
Mise en route du projet
Création de la base de données | bar: S 2 Lu to S 2 Me
Mise en place de l'interface graphique | bar: S 2 Je to S 2 Ve
Développement de l'application back-end
Domain | bar: S 3 Lu to S 3 Me
Repository | bar: S 3 Me to S 3 Je
DAO | bar: S 3 Ve to S 4 Ma
Controller | bar: S 4 Me to S 5 Lu
Sécurité
Mise en place de la sécurité | bar: S 4 Je to S 6 Ma
Développement de l'application front-end
Mise en place sur Angular | bar: S 4 Lu to S 4 Ve
Création du site internet | bar: S 5 Lu to S 7 Lu
Test
Test du bon fonctionnement | bar: S 6 Me to S 7 Ve